## Sheet1
KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG GỢI Ý KẾT BẠN TRÊN NỀN TẢNG MOBILE VÀ WEBSITE

STT	Nền tảng	Công việc	Chi tiết công việc	Nguyễn Thành Tâm	Lê Quốc Nguyên Vương	Trần Gia Hân	Ngày bắt đầu dự kiến	Ngày kết thúc dự kiến	Ngày bắt đầu thực tế	Ngày kết thúc thực tế	Ghi chú
1	Web
2		Thiết kế lại cơ sở dữ liệu cho phù hợp
3		Cải tiến chức năng gợi ý kết bạn	Thêm trọng số cho các feature theo mức độ quan trọng: / Tùy vào mức độ quan trọng thì mỗi feature sẽ có weight khác nhau, weight của từng feature càng lớn thì mức độ quan trọng càng lớn, tức nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến việc gợi ý kết bạn.				15/03	22/03
4		Tạo API thêm, cập nhật trọng số và xóa các feature, thiết kế giao diện quản lý feature cho admin	Quản trị viên cần có chức năng theo dõi, thêm mới, cập nhật các feature theo xu thế, và xóa bỏ các feature không cần thiết. Khi thêm mới, cập nhật hoặc xóa bỏ feature, người dùng muốn được cập nhật danh sách gợi ý kết bạn dựa trên feature đó thì cần phải cập nhật hồ sơ để có thể làm mới danh sách gợi ý kết bạn.				23/03	30/03
5		Chỉnh sửa UI và xử lý dữ liệu trên trang page Profile	Giao diện cũ chưa bắt mắt, cần cải thiện UI. Vì thay đổi dữ liệu feature, nên cần phải thay đổi code logic cho phù hợp.
6		Cập nhật lại chức năng cập nhật hồ sơ người dùng	Vì cấu trúc database bị thay đổi cho phù hợp, nên các chức năng chỉnh sửa, cập nhật hồ sơ phải được viết lại cho phù hợp
7		Nghiên cứu, lựa chọn NSFW detect model phù hợp	Nghiên cứu và tìm kiếm NSFW detect model (Not Safe For Work), để kiểm soát, ngăn chặn các hình ảnh nhạy cảm, phản cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục đăng lên hệ thống, nhóm đã nghiên cứu các model có sẵn, và lựa chọn model phù hợp và hiệu suất cao đó là model NSFW do Tensorflow cung cấp. Model sẽ trả về điểm số của các class.
8		Tìm hiểu về Flask API python, tạo service detect hình ảnh.	Tạo một API service bằng Flask để có thể detect hình ảnh mỗi khi người dùng đăng hình ảnh.
9		Tích hợp chức năng detect hình ảnh và quản lý hình ảnh vào hệ thống.	Tích hợp service detect hình ảnh. / Quản trị viên có thể điều chỉnh độ mạnh - yếu của bộ lọc hình ảnh. / Quản trị viên có thể tùy chỉnh filter bằng tay hoặc filter tự động.
10		Cập nhật trang Messenger	Cải thiện UI, thêm chức năng tìm kiếm bạn bè, chặn tin nhắn, tránh bị làm phiền từ một người dùng cụ thể.
11		Tìm hiểu về VPS, cấu hình linux server, deploy backend và detect service	Để tiện lợi hơn trong việc phát triển, hệ thống backend và service cần được deploy để có thể dễ dàng truy cập từ nơi khác, không cần thiết mở backend để call API, dễ dàng trong việc phát triển và làm việc nhóm hiệu quả hơn.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23	Mobile	Tạo màn hình hồ sơ cho người dùng	Thiết kế và tạo màn hình hồ sơ cho người dùng đơn giản. Người dùng có thể thực hiện các chức năng chính như: thêm hình ảnh, xem hồ sơ chi tiết của người dùng, xem bạn bè.				20/03	21/03
24		Thực hiện chức năng thêm hình ảnh cho người dùng.	Thực hiện chức năng thêm hình ảnh tại màn hình hồ sơ, cho phép người dùng thêm hình ảnh mà mình muốn từ máy tính lên ứng dụng.				21/03	23/03
25		Tạo màn hình hồ sơ chi tiết cho người dùng	Thiết kế và tạo màn hình hồ sơ chi tiết cho người dùng. Người dùng có thể xem lại thông tin mình đã tạo, có thể thay đổi thông tin cá nhân cập nhật lại hồ sơ và có thể xem các hình ảnh mà mình đã đăng.				23/03	25/03
26		Thực hiện chức năng cập nhật hồ sơ cho người dùng.	Thiết kế các thông tin người dùng, và cho phép người dùng có thể thay đổi thông tin khi cần. Người dùng có thể cập nhật lại hồ sơ để điều chỉnh.				25/03	30/03
27		Tạo màn hình gợi ý bạn bè của ứng dụng.	Thiết kế và tạo màn hình gợi ý bạn bè. Người dùng có thể thấy được hình ảnh các thông tin cơ bản của người dùng khác được gợi ý từ ứng dụng. Khi người dùng nhấn vào hình người dùng khác sẽ được chuyển sang hồ sơ chi tiết của bạn bè đó.				31/03	08/04
28		Thực hiện các chức năng khi người dùng xem hồ sơ chi tiết của người dùng khác.	Người dùng khi ở chế độ màn hình hồ sơ chi tiết của người dùng khác, người dùng sẽ có thể thực hiện các chức năng: theo dõi, yêu thích, xem hình ảnh, xem hồ sơ chi tiết...				09/04	13/04
29		Tạo màn hình nhắn tin	Thiết kế và tạo màn hình nhắn tin. Người dùng có thể thấy được các nhóm tin nhắn giữa người dùng và bạn bè của mình. Khi người dùng nhấn vào hộp tin nhắn nào thì sẽ được chuyển sang màn hình nhắn tin giữa người dùng và bạn bè đó.				14/04	20/04
30		Tạo màn hình nhắn tin người dùng	Thiết kế và tạo màn hình nhắn tin người dùng. Người dùng và bạn bè sẽ có thể nhắn tin với nhau. Tin nhắn gửi đi sẽ được cập nhật realtime.				21/04	30/04
31		Tạo màn xem bạn bè của người dùng	Thiết kế và tạo màn hình xem bạn bè của người dùng. Cho phép người dùng có thể tìm kiếm nhanh bạn bè mình đã theo dõi, và có thể xem lại hồ sơ chi tiết của bạn bè đó.				01/05	10/05
32		Thực hiện một số nâng cấp ứng dụng khác	Thực hiện nâng cấp ứng dụng khi đã hoàn thành những công việc trên và bổ sung về giao diện hay tạo các chức năng hỗ trợ người dùng thao tác hệ thống một cách tốt hơn.				11/05	13/06
33
34
35